ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение  к приказу

МБОУ «Ольховская СШ»

от 29.08.2016 г № 295 а

ДОРОЖНАЯ КАРТА

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Ольховская СШ» в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году |
| 1. | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в разрезе классов по всем предметам. | август 2016 г. | Е.Ю. Картушина |
| 2. | Составление аналитического отчета по результатам ГИА -11 по всем предметам. | до 15 августа 2016 г. | Е.Ю. Картушина |
| 3. | Составление аналитического отчета по результатам ГИА - 9 по всем предметам. | до 01 октября 2016 г. | Е.Ю. Картушина |
| 4. | Совещания с руководителями школьных методических объединений (далее – ШМО), по итогам проведения ГИА в досрочный, основной и дополнительные периоды 2016 года. | сентябрь, ноябрь 2016 г. | Е.Ю. Картушина |
| 5. | Опубликование на сайт ОО информационно - справочных материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году | октябрь 2016 г. | Е.Ю. Картушина |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Проведение мероприятий по реализации Комплекса мер по развитию качества образования в общеобразовательных организациях Ольховского муниципального района, в том числе в части преподавания русского языка. | по графику Отдела по образованию | Е.Ю. Картушина, руководители ШМО |
| 2. | Ознакомление с мониторингом работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов. | ноябрь 2016 г., март 2017 г. | Е.Ю. Картушина, руководители ШМО |
| 3. | Контроль за организацией, проведением и анализом диагностической работы преподавания учебных предметов в образовательных организациях | постоянно | Е.Ю. Картушина, руководители ШМО |
| 4. | Организация работы по реализации Плана мероприятий Волгоградской области по реализации Концепции математического образования на 2014 – 2020 годы. | по отдельному плану | Е.Ю. Картушина, руководители ШМО |
| 5. | Участие в научно-практической конференции с участием представителей ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" - разработчиков КИМ ЕГЭ по математике "Новые формы и содержание ЕГЭ по математике". | ноябрь | Е.Ю. Картушина, руководители ШМО |
| 6. | Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по предметам учебного цикла. | в течение учебного года | Е.Ю. Картушина, педагоги МБОУ «Ольховская СШ» |
| 7. | Участие в конференции "Подготовка к итоговой аттестации: технология работы с текстом как способ достижения предметных и метапредметных образовательных результатов". | октябрь 2016г. | Е.Ю. Картушина, руководители ШМО, педагоги МБОУ «Ольховская СШ» |
| 8. | Организация и проведение "круглых столов", семинаров, вебинаров, методических семинаров, заседаний школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов. | ежемесячно | Е.Ю. Картушина, руководители ШМО |
| 9. | Повышение квалификации работающих педагогов. | сентябрь | О.В. Епифанова педагоги МБОУ «Ольховская СШ» |
| 10. | Повышении квалификации педагогов по теме: "Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в выпускных классах организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования" | по отдельному графику | Е.Ю. Картушина, |
| 11. | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование (в первую очередь преподавателей русского языка и математики). | в течение года | О.В. Епифанова педагоги МБОУ «Ольховская СШ» |
| 12. | Организация взаимодействия с факультетом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета по вопросам повышения квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом анализа результатов проведения единого государственного экзамена. | сентябрь 2016 г. | Е.Ю. Картушина, |
| 13. | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ 2016 года. | сентябрь-декабрь | Е.Ю. Картушина, руководители ШМО |
| 14. | Разработка методических рекомендаций для учителей по подготовке обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации. | в течение учебного года | руководители ШМО |
| 15. | Проведение индивидуальных консультаций для учителей-предметников. | в течение учебного года | руководители ШМО |
| 16. | Реализация регионального комплекса мер по развитию качества образования в общеобразовательных организациях, в том числе в части преподавания русского языка: проведение районных научно-методических совещаний, семинаров и вебинаров для педагогических работников; проведение курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы, направленных на совершенствование их профессиональных компетенций; участие в областных тематических конкурсах для обучающихся и педагогических работников; проведение районных тематических конкурсах для обучающихся и педагогических работников; организация и участие в мероприятиях в рамках всероссийского конкурса сочинений. | по отдельному плану | Е.Ю. Картушина, руководители ШМО |
| 17. | Организация участия в видеоконсультациях для педагогов по математике, русскому языку и предметам по выбору. | в течение учебного года | Е.Ю. Картушина, руководители ШМО |
| 18. | Изучение методических рекомендаций по проведению итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах. | октябрь-ноябрь | руководители ШМО |
| 19 | Изучение методических рекомендаций по проведению устной части ГИА (в форме ОГЭ и ЕГЭ) по иностранным языкам. | ноябрь-январь | Е.Ю. Картушина, руководители ШМО |
| 20. | Изучение методических рекомендаций об особенностях подготовки к итоговой аттестации 2017 года по каждому учебному предмету | Октябрь-ноябрь 2016 г. | Е.Ю. Картушина, руководители ШМО |
| 21. | Проведение информационно-методических семинаров для педагогов школы по анализу содержательных результатов итоговой аттестации по учебным предметам | сентябрь 2016 г. | Е.Ю. Картушина, руководители ШМО |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |
| 1. | Приведение региональной базы нормативных правовых документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с требованиями федеральных документов. | в течение 2-х недель после вступление в действие федеральных нормативных документов | Е.Ю. Картушина |
| 2. | Подготовка нормативных правовых документов МБОУ «Ольховская СШ» • для проведения ГИА в дополнительные сроки в 2016 году: • для проведения ГИА в 2017 году: Приказы: • Об утверждении Дорожной карты организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Ольховская СШ» в 2017 году • о проведении итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах; • о внесении изменений в некоторые приказы. | в течение года | Е.Ю. Картушина |
| 3. | Подготовка локальных, нормативных актов для обеспечения информационной безопасности, в том числе: о назначении ответственного лица за организацию обработки персональных данных и защиту информации, содержащейся в региональной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – РИС ); об утверждении списка сотрудников, имеющих доступ к техническим средствам информационной системы и системы защиты. | До 21 декабря 2016 г. | Е.Ю. Картушина |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 1. | Организация и проведение обучения членов региональных предметных комиссий ГИА-9 | март – апрель 2017 г. | Е.Ю. Картушина, руководители ШМО |
| 2. | Проведение семинаров-совещаний с учителями – предметниками. | по отдельному плану | Е.Ю. Картушина, руководители ШМО |
| 3. | Участие в обучение персонала пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ): организаторов; технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам | октябрь 2016 г., март – май 2017 г. | Е.Ю. Картушина |
| VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Организация своевременного формирования и ведения региональной информационной системы (далее – РИС) и федеральной информационной системы (далее – ФИС). | Август-сентябрь 2016 г., ноябрь 2016-июнь 2017г. | Е.Ю. Картушина |
| 2. | Обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС. | постоянно | Е.Ю. Картушина |
| 3. | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений. | Август 2016 г. - июнь 2017г. | Е.Ю. Картушина |
| 4. | Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА в МБОУ «Ольховская СШ». | Октябрь 2016 г. | Е.Ю. Картушина |
| 5. | Проведение ГИА -9 в дополнительные сроки 2016 г. | сентябрь 2016 г. | Е.Ю. Картушина |
| 6. | Проведение ГИА -11 в дополнительные сроки 2016 г | сентябрь 2016 г. | Е.Ю. Картушина |
| 7. | Формирование рабочей группы по подготовке к проведению ЕГЭ в 2017 году. | декабрь 2016 г. | Е.Ю. Картушина |
| 8. | Ознакомление и размещение на сайтах методических материалов по организации и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА. | Сентябрь 2016 г. январь-май 2017 г. | Е.Ю. Картушина |
| 9 | Организация обеспечения информационными материалами (брошюры, листовки) для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведению ГИА. | октябрь 2016 г. – май 2017 г. | Е.Ю. Картушина |
| 10. | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА- 9 и ГИА -11. | Сентябрь 2016 г. – август 2017 г. | Е.Ю. Картушина |
| 11. | Организация психолого – педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) выпускников для всех категорий выпускников. | весь период | Е.Ю. Картушина |
| 12. | Организация выполнения обучающимися IX, XI (XII) классов тренировочных работ в формате контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) 2017 года. | январь-апрель 2017г. | Е.Ю. Картушина, руководители ШМО |
| 13. | Проведение рабочих совещаний с классными руководителями, руководителями ШМО о проведение ГИА. | по отдельному графику | Е.Ю. Картушина |
| 14. | Участие в видеосовещаниях и veb- семинарах по вопросам ГИА. | по отдельному графику | Е.Ю. Картушина |
| 15. | Участие в консультациях для организаторов. | в течение года | Е.Ю. Картушина |
| 16. | Анализ работы МБОУ «Ольховская СШ» по подготовке к проведению ГИА в 2017 году. | февраль, апрель 2017г. | Е.Ю. Картушина |
| 17. | Составление списков выпускников XI (XII) классов 2016 г., не получивших аттестат о среднем общем образовании, для прохождения государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки в 2016 г. | сентябрь 2016 г. | Е.Ю. Картушина |
| 18. | Составление списков выпускников XI (XII) классов 2016 г., не получивших аттестат о среднем общем образовании, для прохождения государственной итоговой аттестации в 2017 г. | ноябрь 2016 - январь 2017г. | Е.Ю. Картушина |
| 19. | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | январь-апрель 2017 г. | Е.Ю. Картушина |
| 20. | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2017 году. | апрель- май 2017 г. | Е.Ю. Картушина |
| 21. | Реализация программ по подготовке и переподготовке лиц, привлекаемых к проведению ГИА: а) организаторов ГИА в ППЭ; б) председателей и экспертов предметных комиссий. | сентябрь 2016 г., январь - сентябрь 2017г. | Е.Ю. Картушина |
| 22. | Организация и обеспечение работы предметных и конфликтных комиссий ГИА. Обучение членов предметных комиссий. | сентябрь-октябрь 2016 г., январь - май 2017г. | Е.Ю. Картушина |
| 23. | Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ЕГЭ в 2017 году. | в течение учебного года | Е.Ю. Картушина |
| 24. | Подготовка и проведение совещаний по вопросам организации и проведения ГИА в 2016 -2017 уч.году. | ноябрь 2016 г., апрель 2017 г. | Е.Ю. Картушина |
| 25. | Формирование графика проверок соблюдения установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена в пунктах проведения экзамена Волгоградской области в 2016-2017 уч.году. | сентябрь 2016 г., март 2017 г. | Е.Ю. Картушина |
| 26. | Проверка готовности ППЭ. | сентябрь 2016 г., февраль, март, май 2017 г. | Е.Ю. Картушина |
| 27. | Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ. | сентябрь 2015 г., февраль-март 2016 г. | Е.Ю. Картушина, Н.В. Погукай |
| 28. | Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению ППЭ системой видеонаблюдения в режиме on-line. | сентябрь 2016 г., январь-июнь 2017 г. | Е.Ю. Картушина, Н.В. Погукай |
| 29. | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности (в том числе информационной) при проведении ГИА. | сентябрь 2016 г.-сентябрь 2017г. | Е.Ю. Картушина, Н.В. Погукай |
| 30. | Организация системы видеонаблюдения в местах проведения ГИА. | в периоды проведения ГИА | Е.Ю. Картушина, Н.В. Погукай |
| 31. | Проведение итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах. | декабрь 2016 г., февраль, май 2017 г. | Е.Ю. Картушина |
| 32. | Проведение ГИА в установленные сроки. | март-сентябрь 2017г. | Е.Ю. Картушина |
| 33. | Участие в проверке экзаменационных работ участников ГИА. | Сентябрь-октябрь 2016 г., март- сентябрь 2017 г. | Е.Ю. Картушина |
| 34. | Подготовка текущей информации по результатам проведения ГИА. | Сентябрь- октябрь 2016 г., март - сентябрь 2017 г. | Е.Ю. Картушина |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 1. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА через: а) информационные письма; б) информационные плакаты; в) родительские собрания; г) средства массовой информации; д) инструктажи, классные часы. | сентябрь 2016 г.-сентябрь 2017 г. | Е.Ю. Картушина |
| 2. | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах (порталах) МБОУ «Ольховская СШ» | весь период | Е.Ю. Картушина |
| 3. | Организация сопровождения официального раздела сайта МБОУ «Ольховская СШ» по вопросам организации и проведения ГИА в 2016году, в том числе размещения информации: а) о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ; б) о сроках проведения ГИА; в) о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ; г) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций. | по отдельному графику | Е.Ю. Картушина |
| 4. | Мониторинг размещения информации по организации и проведении ГИА на официальном сайте МБОУ «Ольховская СШ» | декабрь 2016 г. -май 2017 г. | Е.Ю. Картушина |
| 5. | Организация работы телефонов "горячей линии". | сентябрь 2016 г.-сентябрь 2017г. | Е.Ю. Картушина |
| 6. | Организация работы консультационного пункта для выпускников прошлых лет. | сентябрь 2016г. -июнь 2017 г. | Е.Ю. Картушина |
| 7. | Организация и проведение единого информационного дня по вопросам единого государственного экзамена в МБОУ «Ольховская СШ» | 17 февраля 2017 г. | Е.Ю. Картушина |
| 8. | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА. | весь период | Е.Ю. Картушина |
| 9. | Участие в veb- семинарах "Организация работы ППЭ" | сентябрь 2016 г., март-июнь 2017г. сентябрь 2017 г. | Е.Ю. Картушина |
| 10. | Проведение родительских собраний по вопросам организации итоговой аттестации в 2017 году | ноябрь 2016 г. далее - по отдельным графикам | Е.Ю. Картушина |
| 11. | Проведение собраний с обучающимися в образовательных организациях по вопросам подготовки к проведению ЕГЭ | ноябрь 2016 г. далее - по отдельным графикам | Е.Ю. Картушина |
| 12. | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: с полученными ими результатами ГИА; с решениями ГЭК и председателя ГЭК; с решениями конфликтных комиссий. | сентябрь 2016 г., в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 г. | Е.Ю. Картушина |
|  | VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 1. | Составление отчетов об организации работы МБОУ «Ольховская СШ» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки в 2016 году. | сентябрь-октябрь 2016 г. | Е.Ю. Картушина |
| 2. | Составление отчетов об организации работы образовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году. | январь-июнь 2017 г. | Е.Ю. Картушина |
| 3. | Организация работы ППЭ по установленным требованиям. | сентябрь 2016 г., апрель - сентябрь 2017г | Е.Ю. Картушина |
| 4. | Осуществление проведения экзаменов. | сентябрь 2016 г., апрель - сентябрь 2017г. | Е.Ю. Картушина |
| 5. | Проведение контрольных мероприятий при проведении итогового сочинения (изложения) | декабрь 2016 г., февраль, май 2017 г. | Е.Ю. Картушина |
| 6. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА. | сентябрь 2016 г., февраль-июнь 2017 г. | Е.Ю. Картушина |
| 7. | Организация работы информационных разделов по подготовке и проведению ГИА МБОУ «Ольховская СШ» | весь период | Е.Ю. Картушина |
| 8. | Оформление документации по окончании государственной (итоговой) аттестации. | июль 2017 г. | Е.Ю. Картушина |

Директор школы                                                                                                                                                                 Г.М. Кадыкова